湖州南浔城投城市建设集团有限公司

劳务、机械、专业分包工程

招 标 文 件

项目名称：南浔科创智谷道路配套工程（一期）B段工程（设计施工）总承包项目

招标内容： 劳务、机械、专业分包

招标单位：湖州南浔城投城市建设集团有限公司

发放日期： 2020年12月29日

# -目 录-

# 第一部分  投标邀请书

# 第二部分  投标人须知

第三部分  招标说明

第四部分  合同主要条款

第五部分  工程量清单及限价

第六部分  投标书格式

# 第七部分  招标评标办法

第八部分  图纸（电子版）

第一部分  投标邀请书

根据根据《湖州南浔城投城市建设集团有限公司内部竞标标管理办法》及集团公司的相关规定，因南浔科创智谷道路配套工程（一期）B段工程（设计施工）总承包项目 南浔科创智谷道路配套工程 建设需要，为确保项目保质、安全、如期完成，决定对该工程施工进行邀请招标，中标单位将作为我公司的施工合作单位，负责该项目工程的实施。现将投标注意事项公告如下：

1、招标内容：南浔科创智谷道路配套工程（一期）B段工程（设计施工）总承包项目南浔科创智谷道路配套工程

2、计划工期：至2021年06月30日，210日历天

3、投标人资格：要求投标人为法人，拥有与承接工程相适应的资质（或劳务资质）和同类工程施工业绩，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4、招标文件获取时间、方式：

时间： 2020年12月29日；

地点：南浔区朝阳路88号湖州南浔城投城市建设集团有限公司经营管理部。

5、投标文件份数：投标文件正本1份。副本1份

6、投标截止时间：2020年12月31日下午13:30分，开标时间同投标截止时间。

7、投/开标地点： 湖州南浔城投城市建设集团有限公司一楼会议室。

以上时间、地点如有变化，以另行通知为准。

招标人信息

单位名称：湖州南浔城投城市建设集团有限公司

单位地址：南浔区朝阳路88号湖州南浔城投城市建设集团有限公司

联系人：王健仪         手机：15968277795

E-mail：295499242@qq.com

账户名称：湖州南浔城投城市建设集团有限公司

开 户 行：中国银行南浔支行

银行账号：366258342239

湖州南浔城投城市建设集团有限公司

2020年12月29日

第二部分  投标人须知

1、工程概况及本次招标范围：

项目地点：位于南浔科技新城区域

项目规模：共包含1条道路（3号路东段），大致呈东西走向，东起浔练公路，西至2号路；一期工程道路设计总长约600m，本次路面实施宽度7m（包含桥梁工程、市政管线工程）。

施工范围：招标范围内所涉及的全部建安工程内容，包括工程保修期内缺陷修复和保修、前期三通一平、相关准备工作及手续办理等，具体包括但不限于本项目道路工程、排水工程、桥梁工程、市政管线工程等相关附属设施的施工（项目施工前必须有详细的施工图、节点图等施工必须的图纸且经甲方确认同意方可施工）。

（简述拟招标工程的概况、主要工作量、地形地貌、水文地质等内容）

2、计划工期：至2021年6月30日，210日历天

3、投标人资格：要求投标人为法人，拥有与承接工程相适应的资质（或劳务资质）和同类工程施工业绩，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。。

4、招标文件获取时间、方式：1）各投标人凭本人身份证于2020年12月29日到南浔区朝阳路88号湖州南浔城投城市建设集团有限公司经营部购买招标文件；2）招标人发送招标文件电子版至投标人指定接收邮箱。

5、招标文件的修改：在递交投标文件截止之日*天前，招标人可以以补遗书的形式对招标文件进行修改，补遗书（盖章扫描）将以邮件形式发给所有购买招标文件的投标人，投标人接收到补遗书后，应在24h内确认（确认函盖章扫描）已收到。

6、投标截止时间及地点：2020年12月31日 下午13:30分。逾期送达的将不予受理。投标地点：湖州南浔城投城市建设集团有限公司一楼会议室。

7、投标文件份数：投标单位应仔细阅读本文件及后附表格的所有内容，并按规定的内容和格式提供完整的投标文件。投标文件正本1份,副本1份。投标书正、副本均须以不褪色黑墨水打印，装订成册，由法人代表或其授权代理人逐页签署，加盖公章并填写日期，打印应清楚工整，凡修改处须由投标人代表签名确认，其上加盖公章并填写日期，正、副本内容须完全一致，如有出入，以正本内容为准。招标文件语言为中文，使用的计量单位为国际公制标准，报价币种为人民币。

投标文件封套上写明：

一层封套 投标人名称： 招标人名称： （招标内容）： 投标文件（正/副本） 在**年**月**日**时**分前不得开启

10、开标：

开标时间同投标截止时间。开标地点：湖州南浔城投城市建设集团有限公司一楼会议室。

开标程序：招标人将于招标公告或者招标邀请书所列的时间和地点开标，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标，并在开标一览表相应位置签认自己的报价。（1）密封情况检查：由招标人工作人员或现场投标人代表检查投标文件的密封情况；（2）开标顺序：按后递交先开标的顺序开标。

评标委员会的组建：评标委员会组成：5人以上单数（含5人）。

监督部门：湖州南浔城市投资发展集团有限公司监察审计法务部

中标人确定：评标委员会推荐的中标候选人的人数为1名，以最低价中标。

## 11、无效投标：投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

⑴投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

⑵投标文件末按招标文件要求密封的；

⑶投标文件无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的，委托代表人签字或盖章未提供有效的“授权委托书”原件的；

⑷投件文件未按招标文件规定的格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

⑸投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑹改变招标文件提供的工程量清单中的项目名称、计量单位、工程数量的；

⑺经评标小组认定投标人以低于成本价报价，恶意竞争的；

⑻投标人未按照招标文件的要求缴纳投标保证金的；

（9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

12、中标及合同授予

⑴在投标有效期截止前，招标人将以书面函件的形式向确定的中标人发出中标通知书，并在该通知书中明确投标人在投标文件中承诺的主要内容，中标人必须向招标人递交对中标结果的书面承诺，《中标通知书》将成为合同（协议）的组成部分。

⑵在中标人递交对中标结果确认的书面承诺后，招标人将及时将未中标的结果通知其他投标人。

⑶招标人有权不向未中标人对招标结果作出任何解释。

⑷合同授予：根据定标结果，招标人向中标人发出《中标通知书》，投标人自收到中标书后应在5天内到招标人指定地点签订合同。对已中标的投标人拒绝接受中标的，下次招标将不得参加。

⑸招标人有权对投标人的不平衡报价在总价范围内进行调整。

⑹本次招标标段划分和工程量为暂定，中标人进场后，招标人有权根据现场实际施工进度、乙方施工管理水平及业主、公司的要求重新划分确定，中标人必须无条件服从，同时不降低中标人的相关义务。

⑺中标人必须严格按照投标文件中的承诺，如期、按量选派实施本工程的施工、技术管理人员，若确需要调整的，必须事先征得招标人同意，否则招标人有权追究中标人由此造成的责任。

⑻投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

⑼投标人应自行组织现场踏勘，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13、重新招标：

有下列情形之一的，招标人将重新招标。

⑴经评标委员会评审后合格投标人少于3个的。

湖州南浔城投城市建设集团有限公司

2020年12月29日

第三部分  合同主要条款

通用条款

- 总则

1.1工程名称、地点和作业内容

工程名称：

工程地点及范围：

工程作业内容：

1.2甲方公司情况（开票信息）

公司名称：                     （企业名称全称）

注册地址：

电话：

开户名、开户行及账号:

纳税人识别号：

1.3 乙方情况

名称：

电话：

开户名、开户行及账号:

法定代表人姓名及身份证号码：

乙方公司授权在本项目的负责人姓名及身份证号：

1.4工程合同总价

1.4.1工程合同总价详见《工程量清单》（附件2），本次招标报价为总价报价（综合单价），其中主材由甲方提供，在项目结算中扣除。

1.4.2工程范围及工程数量为暂估数量，乙方需仔细研习图纸及勘察工程现场，结合自身实践经验进行报价，实际施工过程中的增加不能得到结算与支付，如业主单位或第三方审计单位认可可以得到结算的除外，该部分结算价根据控制价与中标价的比例同步下浮。应由乙方负责实施的变更项目和内容，乙方不得以任何理由拒绝、拖延或不按要求实施，否则给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

1.4.3为完成合同作业内容，涉及到分包工程量清单子目中未列细目，其费用视为已分摊在分包工程量清单中其他相关细目的单价或价格之中，乙方必须按甲方指令完成清单中未涉及的子目，但不能得到结算与支付。因甲方在组织项目管理实施过程中，根据施工管理的需要和实际情况，要求乙方完成的非清单细目之内的工作量和达到的管理目标，视完成的情况和目标实现情况，给予的结算和奖罚等，包括：（使用乙方的劳动力、甲方对乙方的各项奖罚及其他甲方认为应支付给乙方的费用），此部分的结算和奖罚必须依据充分、符合实际发生并经双方确认以及结算审计认可的数量和单价（或总价）为准。

1.4.4应扣费用是指包含在单价（或总价）之中的部分费用，因甲乙双方管理的需求，本着施工管理过程中做到资源节约、环境友好、降本增效的原则，考虑施工环境的不确定性导致过程使用数量难以准确预测，暂根据经验值摊销在双方确认的单价（或总价）中，乙方同意甲方购买并按实际含税价扣除的事项，甲方将根据乙方的实际领用数量在每期的结算金额中予以扣除。

1.4.5增值税计税方式：乙方需向甲方提供合法有效的材料、劳务、机械等增值税发票，税率9%。

1.4.6 如工程开展过程中，相关部门或者业主单位及甲方公司有新的规定和要求，乙方必须遵照执行。乙方为执行本款规定所发生的任何费用，视为包含在合同总价中，乙方不得因此向甲方提出增加任何费用。

1.5 安全、质量和进度考核

经双方协商，决定设立对乙方施工安全、质量和进度考核基金，费用及来源(见合同附录)，考核办法由甲乙双方在专用条款中制订，甲方将根据考核办法对乙方进行考核兑现，如合同中未约定的按公司班组信用评价管理办法（试行）文件执行。

1.6 合同文件的组成

业主与甲方签订的合同组成文件（工程量清单及其他与合同价格相关的文件除外），以及施工过程中业主与甲方达成的各种约定中甲方必须履行的义务和责任，乙方同样必须履行。甲方受到约束的，乙方也同样受到约束。

1.7 合同风险

乙方承担所承建项目的相关风险（包括但不限于工程质量、进度、安全事故、作业人员及第三者的伤亡事故以及对外债权债务）。由于乙方的责任造成甲方的一切损失，乙方承诺全额赔偿。由于乙方原因造成第三方损失，乙方承诺由乙方自行处理并承担相关费用。

1.8保险

1.8.1 工程一切险及第三者责任险由甲方统一缴纳，费用由乙方承担。除此以外的其他保险由乙方自行投保并承担费用。发生事故和损失时，乙方应第一时间告知甲方，并应按要求和程序采取应急措施，保护好现场，并通知保险公司办理理赔手续。甲方通知保险公司办理理赔手续时，乙方有责任提供理赔所需的基础资料。甲方在获得理赔金额后，扣除理赔过程中发生的相关费用和甲方损失，余款补偿给乙方，乙方得到补偿后仍不能弥补实际损失的，需自行承担。若因此给甲方带来经济损失，则乙方须赔偿甲方所遭受的损失。

- 保证金要求

2.1履约保证金

2.1.1乙方与甲方签订合同后的5日内，应向甲方交纳履约保证金，即：本合同清单总价（同上）的(见合同附录)％履约保证金共计人民币(见合同附录)元。

2.1.2乙方严格履行了本合同规定的各项事宜，工程任务如期完工，工程质量达到甲方向发包人承诺的质量要求，无安全责任事故发生，未遗留任何纠纷，在本合同履行完毕后，甲方向乙方全额无息退还履约保证金。若乙方在履行合同期间有任何违约行为，甲方将视乙方的具体违约情形扣留部分或全部履约保证金。

2.2质量保证金

2.2.1质量保证金总额为完工结算总价的(见合同附录)% ，其中(见合同附录)%为优良工程保证金。

2.2.2中期计量结算时，甲方将逐期扣除形象结算款(见合同附录)%作为质量保证金。

2.2.3 缺陷责任期内发生涉及乙方承担的工程的维修费用，由乙方全额承担，并在质量保证金中扣除；若扣除所有质量保证金仍不能弥补乙方工程范围内的缺陷修复费用，甲方有权向乙方继续追偿。

2.2.4 质量保证金在甲方承担的整个工程缺陷责任期满、竣工验收完成，并经业主政府审计，甲方获得业主最终结清证书及最终结清支付后，扣除缺陷修复等费用和审计中涉及乙方承担的工程项目所发生的审计核减和审计费用，剩余部分无息支付给乙方。

2.3 安全生产投入保证金

为共同保证施工现场文明施工和安全生产的需要，经甲乙双方协商，甲方将在支付乙方劳务费时直接暂扣当期形象工作量的 (见合同附录)%作为安全生产投入保证金。乙方现场的安全防护和防护用品的配备，达到甲方和业主、监理等的要求，且无条件配合甲方在乙方合同作业区域内的安全生产管理活动（包括人员和设备等的协助、甲方投入安全设施的维护等），在合同义务履行完毕后，经甲方安全管理机构审批后，按实予以无息返还。如乙方不配合甲方的安全生产管理活动要求，对保障安全生产的投入明显不足，甲方有权采取措施确保生产安全，甲方投入的相关费用由乙方承担，从结算单中予以扣除。

如乙方发生安全事故，将视情况部分或全部扣除此部分费用，甲方并保留对乙方的其他追责权利，如加重罚款、无条件停工整改、无条件退场等。

2.4农民工工资支付保证金

为确保乙方下属农民工工资得到及时有效支付，在乙方进行中期计量结算时，甲方将逐期扣除形象结算工作量(见合同附录)%作为农民工工资保证金，乙方于本合同履行完毕后，未遗留任何纠纷，给予无息全额退还此项保证金。

第三条 工期要求

3.1  本协议工期（见合同附录）。乙方应按甲方安排的工作计划进场和退场，进、退场费用由乙方承担。

3.2  甲方应在(见合同附录)前将有关施工图、技术资料以及其他相关资料提供给乙方，同时将本合同工程的相关事宜进行交底。

3.3  乙方承担的本合同工程任务，应严格按甲方的进度计划执行，同时应为其他工程施工创造条件，以不耽误其他工程为原则。

3.4  为确保工程顺利实施并且质量优良，乙方须配备必需的技术人员和管理人员以及相应的机械设备，并接受甲方的监督和管理。乙方关键人员（以《关键人员承诺表》为准）、设备（以《投入设备承诺表》为准）应按承诺及时、足量到场，作业过程中甲方可根据工程实际需要，无条件要求乙方撤换或增加人员和机械设备，乙方应予以执行。

3.5  施工中若遇不可抗力、政府活动、村民阻工、永久性施工用地交付滞后、图纸滞后、政策处理等任何问题造成停工事件发生并且影响到乙方作业时，乙方应在每次事件发生后7日内以书面形式向甲方提出延期报告，甲方向业主索赔工期，业主批准的，工期按业主的批准相应顺延；业主未批准延期的，工期不予顺延；乙方未在每次事件发生后7日内以书面形式提出工期延期的，工期不予顺延且乙方丧失就相关费用向甲方索赔的权利。

- 工程质量

4.1  乙方必须按照提供的施工图纸、设计交底、合同文件中的技术规范和国家及建设、交通部等等部门现行有关技术规范的要求，精心组织作业，保证甲方整体工程质量。工程质量按总承包合同关于质量的约定及国家现行规范和标准执行，交工验收质量标准为：（见合同附录）；竣工验收质量评定标准为：(见合同附录)。

4.2  为保证工程质量，甲方安排乙方按照其施工标准进行技术交底，并委派质检员、试验员、施工员对乙方的质量进行监督，乙方必须积极配合，如不听从监督，甲方可根据情况予以一定的违约罚金；同时乙方必须按甲方的要求，建立健全质量保证体系，并按此有效运行，乙方必须为各分项工程配备相应的质检员。

每道工序施工完毕，先由乙方质检员自检合格后报甲方质检员检验通过，再由甲方质检员通知监理工程师检验签认后，方可进入下一道工序施工，乙方不得以任何理由拒绝。

4.3 业主和监理工程师对甲方的各项质量要求及监理程序，乙方应同样遵照执行。

4.4 如乙方未按规范施工或存在质量隐患，甲方质检员、试验员、施工员有权决定乙方停工整改，直至全面返工，并有权开出违约处罚通知书，经甲方项目经理签字后对乙方进行违约罚金处理。若经指出乙方仍未改变，影响到甲方总体工程质量，或影响到甲方企业形象，甲方有权终止合同，由此引起的相关费用均由乙方承担，给甲方造成损失的乙方全额赔偿。

- 安全生产管理

5.1 乙方必须认真贯彻落实国家安全生产法律法规，执行安全生产操作规程和甲方的安全生产管理制度，危险性较大的部分工程需严格按照专项方案要求施工。

5.2 乙方须按本合同约定配备(见合同附录)名安全员，其中专职安全员  名，兼职安全员(见合同附录)名，开工前须将有关安全员的资料报甲方项目安全科，纳入项目安全科统一管理。乙方的负责人、专职安全员须持有经政府有关部门培训考核合格后颁发的安全员资格证书。

5.3 乙方必须服从甲方的安全生产管理。甲方安全管理人员有权要求乙方对未达到安全施工要求的事项进行整改，直至符合要求。若乙方及其下属人员不服从甲方安全生产管理的或安全工作未达到甲方关于安全施工要求的，甲方安全生产管理人员有权对乙方开具违约处罚通知书，经项目经理签字后对乙方进行违约罚金处理。

5.4 乙方应按规定对所属员工进行安全教育，按安全生产相关规定进行劳动防护用品发放、并督促员工正确使用劳动防护用品并对其施工安全负责。若发生安全事故（包括危及第三者），则由乙方承担相应的法律责任和经济赔偿责任；因乙方的安全责任导致甲方被政府主管部门和其他单位或个人处罚或追偿时，乙方应承担全部的赔偿责任。

5.5 对有特殊要求的工作人员必须按政府有关部门的规定实行持证上岗；特种设备要求“三证”齐全，甲方有权对乙方进场设备的状况进行审核登记建档。乙方雇用的所有人员在甲方承接的工程现场范围内（包括生活区）应无条件接受甲方的安全监控，甲方有权对乙方所雇佣的人员违反安全管理规定的行为（以有关法律、法规和甲方制定《安全管理综合考核办法》的内容为准）进行罚款，并在当月支付给乙方的结算款中扣除，乙方承诺甲方在行使该项权力时只需向乙方说明事实和原因，无需乙方确认。

- 工程变更

6.1 工程变更的处理方式和程序按照业主与甲方签订的相应条款办理。

6.2 应由乙方负责实施的变更项目和内容，乙方不得以任何理由拒绝、拖延或不按要求实施，否则给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

6.3 乙方实施完成的工程变更项目的费用待业主确定支付甲方后,甲乙双方工程量清单中有单价的按清单单价结算，没有单价的甲乙双方另行协商确定。

- 物资供应及机械设备

7.1 物资供应

7.1.1 甲方提供的材料以实际使用清单为准，乙方应授权专人领用甲供材料。

7.1.2 乙方领用的甲供材料，若累计用量在理论用量以内的，则不扣款；超出理论用量,材料款以上述材料在当月结算前合同履行期内当地政府部门发布的最高信息价（含税）或甲方采购最高价（含税）之较高者为准，加2.5%的采保费扣回。

7.1.3 甲供材料经甲方和监理验收合格后交付乙方，乙方应及时对数量和质量进行验收，并办理验收手续。不合格材料乙方有权拒绝使用。

7.1.4 乙方在施工过程中未经甲方书面许可，不得擅自更换材料用于本工程施工。否则，甲方将视为乙方擅自降低材料标准而违约，乙方将为此承担相应的违约责任。甲方要求改正的，应立即改正，并承担因此发生的费用。若因此造成甲方损失，乙方应负责赔偿。

7.1.5甲方提供的材料到达工地或指定地点后，发生的搬运、装卸、整理、清除等所有工作均由乙方负责并承担费用。

7.1.6 进场材料乙方应妥善保管，完工前不得私自处理，甲方有权盘点监管，发现私自外运的，甲方有权要求乙方按双倍价格赔偿。

7.1.7如乙方委托甲方代购材料、小五金（含水电、柴油、炸药等）等，甲方按采购价格（含税价）的2.5%额外收取采保费，该费用和材料采购费用在支付中期结算款中一并予以扣除。

7.2 机械设备

7.2.1乙方应自带除甲供机械设备外的其他所有的机械设备和工具，并提供必要的辅助材料。

7.2.2 乙方在施工过程中未经甲方书面许可，不得擅自更换机械设备用于本工程施工。否则，甲方将视为乙方擅自降低机械设备标准而违约，乙方将为此承担相应的违约责任。甲方要求改正的，应立即改正，并承担因此发生的费用。若因此造成甲方损失，乙方应负责赔偿。

7.2.3 甲方提供的机械设备到达工地或指定地点后，发生的搬运、装卸、整理等所有工作及燃油费由乙方负责并承担费用。

7.2.4 双方应对进场设备进行验收，定期维保。因设备本身质量原因或甲方人员违规操作产生安全、质量事故的，由甲方负责处理。

第八条 资料

8.1 乙方承诺按甲方规定格式和要求将各类报表及时报送给甲方，经甲方签认后由甲方汇总报送。

8.2 施工原始资料：乙方施工内容的施工原始资料由乙方负责按规定的格式要求及时完成，并保证资料的真实性。乙方同时负责请监理工程师办理相关的签认手续，所发生的相关的费用由乙方承担。

8.3 竣工资料：由甲方统一负责编制，乙方承担相应结算工程款(见合同附录)的竣工资料编制费用。

8.4 乙方若不能按甲方要求准确、及时地提供详细、真实的相关资料，影响甲方的正常工作，甲方有权对乙方予以一定的违约罚金。

第九条  劳务作业人员管理

9.1 乙方人员的劳动合同由乙方与其签订，建立员工花名册并及时报送给甲方备案。各类社会保险等均由乙方统一建立，并交纳费用。乙方所招收人员应身体健康，无疾病，年龄在18至60岁之间，对涉及粉尘等有害身体健康岗位人员应建立健康卡制度。发现未订立劳动合同，查到一次即要求该人员停工办理上岗手续（签订劳动合同、上岗三级安全教育等），2天内未按规定办理上岗手续，即予以退场。按实际人数办理记工考勤卡，并按规定及时报送给甲方。

9.2 乙方提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书。乙方应对劳务人员进行岗前的业务培训和安全生产教育。

9.3  乙方法定代表人应书面授权一名委托代理人实际履行合同义务并作为有效签字人，并配备相应的管理人员，加强对劳务人员的管理。 乙方劳务人员管理同时需满足甲方各项管理要求。

9.4 工资支付：乙方必须每天对施工人员进行考勤，在核定的人工费总额内委托甲方统一代为发放乙方员工工资（乙方书面委托甲方发放），每月末及时向甲方提供劳务人员考勤表和工资发放明细单（内容应包含人员姓名、身份证号、工资总额、银行账号等信息），该劳务人员工资发放明细单应加盖乙方公章并经乙方驻工地代表签字确认。工资以银行转账的形式发放。如乙方对下属班组人员考勤不实、未签订劳动合同即上岗，甲方发现后有权对乙方收取以100元/人/次的违约罚金，甲方保留对考勤不实人员工资拒绝支付的权利。

第十条 工程结算支付

10.1 工程结算支付按甲方公司规定的项目结算支付办法和流程执行。

10.2 支付方式：

10.2.1按照甲方与业主签订合同的支付方式进行支付，如业主未能按照合同支付给甲方的，甲方以实际收业主工程款后再进行支付，乙方需同意并接受。

10.2.2乙方有义务按甲方规定格式和要求及时报送质保资料给甲方，配合甲方加快计量速度，确保在甲方及时向业主进行中期支付申请。乙方若不能及时提供质保等资料，视为乙方自动放弃本期结算，顺延至下期支付结算，且甲方保留给予罚款的权利。施工原始资料由乙方负责按规定的格式要求及时完成，并保证资料的真实性，同时协助办理相关的签认手续。

10.2.3甲方对乙方进行过程中安全、质量和进度考核时，相应奖罚金额均纳入中期劳务结算支付。

10.2.4因业主的原因导致计量资金批复到位滞后、乙方因抓施工进度的需要、甲方有条件的前提下，经甲方向所在公司申请批复后，甲方可暂按与乙方预结算金额的（见合同附录%）以内进行支付（涉及10.2.2条款，不得启用此条款），待计量批复正常后回归到按计量结算支付。

10.3 完工结算：乙方承担的项目完工，根据乙方实际完成的，经甲方确认并经监理工程师签认及业主支付的工程量和甲乙双方签订的单价及总价结算。在扣留5%质量保证金和应扣款后，给予支付。乙方及乙方所属人员在履约过程中产生的债务和民工工资，乙方应在工程结束前清偿完毕。在乙方向甲方提供其所有债权债务、民工工资与甲方无涉的承诺函后，甲方将剩余款额在30天内支付给乙方。

对于完工时尚不能完成结算的细目，双方核实，列出清单，说明情况和结算原则，签字确认，待终期结算时视政府审计及业主最终结清支付情况，给予支付。

10.4 终期结算：甲方承担的整个工程缺陷责任期满、并经业主政府审计完成、甲方获得业主最终结清支付后，甲方根据缺陷责任期和审计中涉及乙方工程项目所发生的实际费用在终期结算时扣除，剩余部分全额支付给乙方。

10.5 甲方对乙方履约过程中的安全、质量和进度考核时，相应奖罚金额均纳入中期结算支付。

10.6营改增税务条款

10.6.1支付遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税发票，并于发票开具后15日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。除乙方委托甲方代付的农民工工资外，本合同款项以银行转账的方式支付至乙方合同账户。

10.6.2乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金 (见合同附录) 元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

10.6.3乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，开具的增值税专用发票真实有效且与合同上的信息一致，确保合同流、物资流、票据流和资金流四流合一。如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

10.6.4乙方应积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件，以及乙方所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票（专用发票/普通发票）已报税证明单》，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，应由乙方承担。

10.6.5在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果甲方取得的增值税专用发票尚未认证抵扣,乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请，乙方开具红字增值税专用发票。

第十一条 缺陷责任期

11.1 交工验收和竣工验收：乙方除应完成合同约定的全部内容，并按甲方要求交齐完整的施工资料外，还应积极参与并配合甲方的交工验收和竣工验收工作。在交工验收及竣工验收时乙方所承担作业工程如有部分不合格的，乙方应及时进行整改修复直至全部合格。

11.2 缺陷责任期自甲方承包的整个工程交工验收合格之日起计算，至竣工验收完成后止。缺陷责任期期间发生在乙方工作范围内的缺陷修复及其费用由乙方负责。如乙方未能按时修复，甲方有权委托第三方进行修复，由此发生的费用由乙方承担。

第十二条 违约责任及对违约的处理

12.1 本合同中的违约罚金，除相应条款另有规定外，甲方可根据具体情况在  万元到   万元之间决定。甲乙双方在本合同中一致同意，甲方在本条所约定的区间内对乙方处以违约罚金，不再需要得到乙方的专门签认即可发生法律效力。

12.2本合同内的项目工程，乙方不得分包或转包。乙方不得将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，违反禁止转包分包约定的，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并对乙方课以合同签约总价(见合同附录)%的违约金。由此引起的一切责任由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

12.3 若因乙方所实施的分项工程导致甲方整体工程质量达不到本合同第4.1条标准要求的，视为乙方违约，甲方有权决定是否解除合同，并对乙方予以2%合同签约总价的违约金；即使缴纳了违约金，乙方仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复和赔偿义务。

12.4 乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或可能造成工期延误，甲方有权终止合同，也有权将本合同工程中的一部分工作交由他人完成或自行完成。在不免除本合同规定的乙方责任和义务的同时，乙方应承担由此所增加的一切费用。由于乙方原因造成工期延误，乙方应支付逾期交工违约金，逾期交工违约金为(见合同附录)元/天。

12.5 乙方不得以任何理由和形式克扣员工工资，更不得发生员工到甲方追讨工资或有举报拖欠工资情况发生，若乙方无理克扣或拖欠工资情况属实，视为乙方违约，甲方在垫付其应得工资后，有权要求乙方支付违约金，违约金数额为每次(见合同附录)元，并没收民工工资保证金。

12.6 乙方合同承诺的人员不到位（每月考勤以26天计算），或到场设备数量、规格及性能不符合施工需要或合同要求的，甲方有权视情对乙方予以合同签约价 (见合同附录) %违约金。

12.7 乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的，甲方可通知乙方立即解除合同，没收全部履约保证金，并予以2%合同签约总价的违约金。

12.8 本合同项下约定的乙方应承担的违约金或由乙方承担的其他费用或由于乙方违约造成甲方的一切损失，甲方有权从应付或到期应付乙方的任何款项中予以扣除，不足部分，乙方承诺全额赔偿，甲方保留继续追偿的权利；如乙方在甲方或甲方关联公司有在建项目的，乙方同意甲方在甲方关联公司在建项目中扣除不足部分。在任何情况下，由于乙方原因造成第三方损失，乙方承诺由乙方自行处理并承担相关费用。

12.9 因业主原因造成的结算款拖欠、无法支付的情况，不视为甲方违约，乙方不得要求甲方支付结算款，甲方不承担由此给乙方带来的任何经济责任，乙方也不得因此停工或闹事，否则因乙方停工或闹事造成甲方经济和名誉损失，由乙方承担赔偿责任。

12.10 除本合同其他条款约定甲方有权解除或终止合同外，乙方如违反本合同项下约定任何一项义务的，甲方均有权选择解除合同或继续履行合同。甲方根据本合同约定解除或终止合同的，甲方将采取书面方式通知乙方，乙方在收到解除或终止合同通知书之日起一个月内未提出异议的，本合同自乙方收到解除或终止合同通知书之日解除或终止。

12.11 本合同履行过程中任何由甲方违约或第三方原因导致乙方需向甲方索赔的，乙方需在每次索赔事件发生后的7日内以书面形式向甲方提交索赔意向通知书，并附具体的索赔的原始的、当时的记录及相关证据。乙方未能按照本条规定的索赔程序及要求向甲方提出索赔的，即丧失就相关费用向甲方索赔的权利。本条中“索赔”的含义按照甲方与业主所签订合同中“索赔”的含义进行解释。

第十三条 其他事项

13.1 乙方必须服从甲方就环境保护、水土保持、安全、文明施工的统一管理，并按甲方要求做好相关工作。由于乙方措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路或破坏环境，影响交通安全和环境，并造成重大影响，引起索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由乙方承担一切责任和费用。

13.2 乙方应允许甲方安排的其他相关人员无偿使用由乙方修建和维护的临时道路、桥梁等设施。如其他人在使用中对临时设施有损坏时，乙方可通过甲方提出由其他人给予修复或赔偿的要求。

13.3 乙方在施工过程中若有委托甲方办理的工作，费用从甲方给乙方的中期计量支付款中扣回。

13.4 乙方必须根据甲方的要求，配备试验人员，提供足够的民工配合做好所属工程的试验工作，发生的相关费用由乙方承担。

13.5 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：(见合同附录)，职务：(见合同附录)，身份证号：(见合同附录)，代表乙方行使职权，履行合同义务，处理施工过程中的相关事宜，承担相应的责任。乙方工地代表的更换，必须经甲方书面同意。

13.6 双方都应对本合同保密，不得将因履行本合同而知悉的甲方的工作内容、经营情况、技术成果等秘密，以及从甲方处获得的与本合同事项有关的资料、文件等，在未征得甲方同意的情况下向第三方透露。如违背本条款规定，将被视为违约，违约方对另一方承担由此引起的法律责任和造成的经济损失。

13.7 本保密义务无限期，本协议项下工程施工完成后，双方仍需继续履行保密义务。

第十四条 纠纷的解决

14.1 甲乙双方发生争议事项，先行协商解决，或由第三方调解。协商或调解不成的，由 湖州 仲裁委员会仲裁解决。

第十五条 合同的签署及生效

15.1 专用条款、《合同附录》、《项目工程量清单》、《甲供材料清单》、《甲供机械清单》、《关键人员承诺表》、《投入设备承诺表》、《安全生产协议书》（如有）、《乙方施工方案》（如有）为本合同的重要组成部分，与合同正文具有同样法律效力。

15.2 本合同（含附件）壹式肆份，自双方签字并盖章（手印）起成立并生效，至工程缺陷责任期满，全部工程款付清后失效。

专用条款

第十六条 取弃土场、临建借地工作由乙方负责，费用由乙方承担。

第十七条 临时设施由乙方负责，费用由乙方承担。

第十八条 现场安全文明施工、扬尘等按法律法规规定及业主、监理及政府职能部门要求执行。

合同附件：

- 合同附录

- 劳务计价清单

甲方：（签章）                 乙方：（签章）

地址：                        地址：

法定代表人                    法定代表人

或                             或

（委托代理人）：              （委托代理人）：

年   月   日                    年   月   日

- 附表1  合同附录

| 序号 | 事 项 | 合同条款 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲方、乙方 |  | 甲方： 湖州南浔城投城市建设集团有限公司 乙方： |
| 2 | 预估含税合同总价 | 1.4.1 | 为 元（大写： ） |
| 3 | 增值税发票类型及税率 | 1.4.8 | 增值税发票类型： 劳务、材料、机械 税率： 9% |
| 4 | 施工安全、质量和进度考核基金 | 1.5 | 合同总额：同总价的2.5 %。 |
| 5 | 履约保证金 | 2.1 | 按签约合同总价的 5 % |
| 6 | 质量保证金 | 2.2 | 质保金总约合同总价1.5%。 |
| 7 | 工期、项目负责人到位及安全无死亡与文明施工履约保证金 | 2.3 | 工期履约保证金按 1 %项目负责人到位约保证金按 1.5 %安全无死亡与文明施工履约保证金按 1 % |
| 8 | 农民工工资保证金 | 2.4 | 按规定执行 |
| 9 | 工期 | 3.1 | 于至2021年 6月30日完工，工期 210日历天。 |
| 10 | 施工图、技术资料相关提供 | 3.2 | 合同签订后 30天 |
| 11 | 验收质量标准 | 4.1 | 交工验收质量标准为 合格 ，竣工验收质量标准为合格。 |
| 12 | 安全员配备 | 5.2 | 配备1名安全员，其中专职安全员 1名，兼职安全员0名。 |
| 13 | 特殊情况下支付条款 | 10.2.4 | 甲方可暂按与乙方预结算金额的 40%以内进行支付 |
| 14 | 完工结算 | 10.3 | 余款30天支付 |
| 15 | 预期提供增值税发票违约金 | 10.6.2 | 1000 元/次 |
| 16 | 分包、转包等违约金 | 12.2 | 签约合同总价的 5 % |
| 17 | 逾期交工违约金 | 12.4 | 2000元/天 |
| 18 | 员工工资拖欠违约金 | 12.5 | 50000元/次 |
| 19 | 管理人员不到位违约金 |  | 签约合同总价的5 % |
| 20 | 工地代表 | 13.5 | 工地代表 职务 身份证号 |

| 附表2：工程量清单 |  |
| --- | --- |

详见附件

第四部分  投标书格式

项目　　　　　　　　工程

投

标

文

件

投标单位：                       （单位盖章）

总报价（大写）：

（小写）：

法定代表人或其授权委托人：______________ （签字）

编制日期：      年      月      日

-目 录-

一  投 标 函

二 法定代表人身份证明

三  法人授权委托书

四  工程量清单（投标报价）

一  投 标 函

致：湖州南浔城投城市建设集团有限公司（招标人）

1、我方已仔细研究了　　　项目　　工程招标文件的全部内容（含补遗书），我方正式提交响应性文件正本壹份，副本贰份。在考察工程现场后，愿意以人民币：（大写）          （￥     元）的投标总报价，工期      历天，按合同约定实施和完成承包工程并承担缺陷修复。

2、我方绝不提供虚假材料谋取中标，绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，绝不与招标人、其它投标人恶意串通，绝不向招标人及评标小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

3、我们理解你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标，同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

4、一旦我方中标，我方承诺将根据招标文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

5、随同本投标书，我方出具金额为人民币    元的投标担保，如果我们在投标文件有效期撤回投标文件；或在接到中标通知书后   天内未签订合同协议书或未能提供履约担保，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

6、我方指派        （姓名、身份证号码）为施工负责人，保证于承诺的合同工期内保质保量完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收。

7、与本申请有关的正式通讯地址为：

投标人名称（章）：

地   址：

电   话：

传   真：

授权代表姓名（签字）：

日    期：       年    月    日

二  法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：（法定代表人亲笔签名）             性别：       年龄：     职务：        系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年      月        日

三  法人授权委托书

本授权委托书声明：本人         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我公司代理人，参加          (招标人)的                    （项目名称）的投标活动。代理人在签署投标文件、合同谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件

投标人：                      	（盖单位章）

法定代表人： 	          	（签字）

身份证号码：

委托代理人：            	（签字）

身份证号码：

日期：      年    月    日

附件：

法定代表人身份证复印件

二代身份证，须同时提供正、反两面彩色扫描件

委托代理人身份证复印件

二代身份证，须同时提供正、反两面彩色扫描件

五  工程量清单（投标报价）

____________________项目___________________工程

工程量清单报价表

投标人：_________________________ (单位盖章)

总报价（小写）：_________________

（大写）：_________________

法定代表人或其授权委托人：____________________ (签字）

编制时间：___________________________

（一）、工程量清单说明

1、本报价单应与招标文件、合同条款、施工总体方案、图纸等文件结合起来查阅与理解。

2、投标人应根据自身的实际技术、管理、资金等能力填写报价单中的各项单价。

3、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价均包括了（除甲方确认的甲供机械、材料外）为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、税费利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任义务和一般风险。

4、工程量清单中本合同工程的每一个细目（有工程数量项目），都需填入单价，对于没有填入单价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价中。

5、工程量清单中所列的材料数量是估算的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算及支付的依据，实际支付应按实际完成经业主和监理工程师确认计量的数量为准，按合同约定的计量支付方式进行。

6、在投标价总价不变的情况下，招标人有权要求投标人对清单中的不平衡报价进行调整。

7、工程量清单中的各项费用均以人民币（元）结算。

8、投标人使用的临时设施、材料和设备搬运、装卸、整修及场地日常清理等工作，为投标人必须完成的工作，并视为工程量清单内容的附属工作，不得以点工计量，也不另行计算，投标人在清单项目报价时应予充分考虑。

9、工程量清单的内容在竣工验收前的缺陷修复由投标人承担，并不另行计量。

10、工程量清单组价及计价内容说明：按项目业主的《招标文件》中规定的计量规则及技术规范执行。

11、材料调差：按项目业主《甲供材料管理办法》执行。

12、本次工程报价采用工程量清单综合单价的形式报价，其中材料为甲方提供，最终结算时予以扣除。

13、上述未尽事宜，均参照项目业主《招标文件》执行。

14、本工程为固定总价合同，以本次投标中标价为最高限价。

十二  投标人相关证件

（营业执照、税务登记证、企业资质、组织结构代码、安全生产许可证等）。

# 第五部分  招标评标办法

## 4.1  总则

第一条  为规范本公司招标评标工作，维护招标投标活动当事人的合法权

则该投标人的投标将视作无效标益，制定本评标办法。

第二条  评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第三条  评标活动在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和投标人串联，不得泄漏与评标活动有关的一切情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得进入评标地点和评委住地干扰评委和评标工作，不得采取行贿或其他不正当手段影响公正评标，否处理。

第四条  本次评标采用经评审的合理最低投标价法。

第五条  评标活动接受本公司本级及上级纪检监察部门的监督。

## 4.2  评标组织及职责

第六条  招标人根据上级相关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表人、上级单位及相关专家5人以上单数（含5人）组成，负责本次招标的评标工作。

第七条  评标委员会主要职责为：

1、审查投标文件；2、审核清标工作组的评标基础资料；3、否决不合格投标或界定废标；4、采用署名方式，对通过技术文件评审的投标人的报价文件进行评审和综合打分，根据综合得分高低推荐中标候选人。5、编写评标报告提交招标人决标。

第八条  清标工作组由招标人组织并选派熟悉相关业务、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。清标工作组人员为2人以上，应设负责人，负责人由招标人选派的人员担任。

第九条  清标工作组的职责：

1、根据招标文件，制定评标工作所需的各种表格；2、根据招标文件，汇总评标标准，判定投标文件合格的要求，以及影响采购供应的全部因素；3、对投标文件响应招标文件的情况进行摘录，列出相对于招标文件的所有偏差；4、对所有投标报价进行算术性校核；5、评标委员会认为需要协助的其他事项。

## 4.3  评审程序和内容

第十条  评标委员会开始评标工作之前，必须首先认真研读招标文件；招标人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，以及清标工作组关于清标工作的说明，协助评标委员会了解和熟悉招标文件的相关内容：

第十一条  评审程序及内容

（一）、  初步评审

1、初步评审是对投标文件响应招标文件实质性要求和条件的审查，主要包括以下内容：

1）、投标文件按投标须知规定投标书所需的全部文件是否齐全；

2）、投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

3）、投标文件上法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全；

4）、按照招标文件的规定提供了合格的投标担保；

5）、投标文件按要求提供了营业执照、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码、企业资质复印件等文件；

2、投标偏差

投标偏差分为重大偏差和细微偏差

1）重大偏差是指投标文件未能对招标文件作出实质性响应，主要有以下情形：担保无效、投标文件签章不全、投标函无投标总报价、明显不符合技术规范和技术要求、投标文件附有招标人不能接受的条件、投标价格明显偏离货物的当前市场价格、其他不符合招标文件规定的实质性要求等。

2）一般细微偏差是指投标文件在实质上响应了招标文件要求，但在个别地方有漏项、错误等情况，并且补正后或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

3）投标总报价及报价清单细微偏差及调整。

① 投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

② 投标总报价与报价清单依据单价计算出的结果不一致的，按总价不变修改清单单价；清单中出现其他算术错误时，均以总价不变调整单价的方式进行修正且上述修正需得到评委认可。

3、初步评审结果

1）如投标文件中出现重大偏差情形之一者，针对其有效性由评标委员会裁决。

2）如果投标人出现重大偏差被裁决为有效，则评标委员会应当要求投标人在评标结束前予以书面补正，包括投标人存在细微偏差。投标人拒不补正或局部补正的，在综合评审时可以对这些偏差作不利于该投标人的量化扣分或排序。

（二）、询标

1）询标是对投标文件的澄清、说明、调整或补正，应作为投标文件的有效组成部分，询标应以有效书面文件进行，询标内容与原投标文件不一致之处应以询标记录为准。

2）评标委员会可以根据实际询标情况通过讨论或表决形式决定具体的投标单位。

（三）、综合评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，结合询标记录，对其技术部分和商务部分作进一步评审、综合比较和评分。原则上采用合理低价中标考虑。

第十三条  定标

根据上述评审程序后，评标委员会推荐1名中标候选人并编制评标报告（报告中须由全体评标委员会成员签字）提交招标人，由招标人讨论决定最终中标人。

第十四条 保密

（一）开标以后，直到签订合同协议书为止，凡有关对投标文件的审查、澄清和评比工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。

（二）投标人在上述工作过程中对招标人施加任何影响的行为，都将会导致取消对其投标文件的评定，并没收投标保证金。

第十五条  本评标办法最终解释权归招标人。

第六部分  图纸（电子版）

详见附件